## Planilha1
Cronograma de Atividades da Bokurante
Tarefa | Início | Término | Término estimado | Autores | Status das tarefas
Discutir a proposta | 2023-02-26 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | Todos | Concluído
Fazer o Cronograma | 2023-03-04 | 2023-03-09 | 2023-03-11 | João | Concluído
Requisitos Funcionais e não Funcionais | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | Enzo | Concluído
Regras de Negócio | 2023-03-04 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | Diego e Matheus | Concluído
Custos do Projeto | 2023-03-04 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | João | Concluído
Metodologia Ágil | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-03-18 | André | Concluído
IDE's, Plataformas e Linguagens | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | Enzo | Concluído
SQL e SQl server | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | Enzo | Concluído
LGPD | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | André | Concluído
ISO's, CMM e CMMI | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | João | Concluído
Diagrama de Entidade Relacionamento | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-10 | Diego e Matheus | Concluído
Fluxograma de Aplicações | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | Matheus | Concluído
Interface de Usuário | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | Diego | Concluído
Script de criação de Banco e Tabelas | 2023-04-08 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | Matheus | Concluído
Prototipação Web | 2023-04-09 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | Enzo | Concluído
Prototipação Desktop | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | Diego | Concluído
Prototipação Android | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | André | Concluído
Dicionário de Dados | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Matheus | Concluído
Diagramas de Classes | 2023-04-22 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Matheus | Concluído
Diagrama de Caso de Uso | 2023-04-22 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | André | Concluído
Diagrama de Sequência | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | André | Concluído
Diagrama de Implementação | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | Enzo | Concluído
Testes de Software | 2023-05-06 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | Enzo | Concluído
Manual de Usuário e Instalação | 2023-05-13 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | Diego e Matheus | Concluído